МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2004 ОНЫ СОНГУУЛИЙН

**ЦАГ ХУГАЦААНЫ ХУВААРЬ**

2004.04.12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэр | Хугацаа | |
| Хуулийн | хуанлийн |
| 1 | Сонгууль зарлах | Санал авах өдрөөс 75-аас доошгүй хоногийн өмнө Улсын Их Хурал сонгуулийг товлон зарлана (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг), (УИХ-ын 2004 оны 04 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 9 дүгээр тогтоол) | 2004.04.12 |
| 2 | Санал авах өдөр | Сонгогчдын саналыг ажлын бус, баяр ёслолын бус өдөр авна (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг) | 2004.06.27 |
| 3 | Сонгуулийн тойрог байгуулах | Санал авах өдрөөс 70 хоногийн өмнө Улсын Их Хурал сонгуулийн тойргийг байгуулна (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг), (УИХ-ын 1996 оны 17 дугаар тогтоол) | 2004.04.17 |
| 4 | Сонгуулийн хэсэг байгуулах | Сум, дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид сонгуулийн хэсгийг санал авах өдрөөс 65 хоногийн өмнө байгуулж, хэсгийн дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг зарлана (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.04.22 |
| Онцгой тохиолдолд сонгуулийн хэсэг нэмж байгуулах | Санал авах өдрөөс 5-аас доошгүй хоногийн өмнө хэсгийг нэмж байгуулж болно (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.06.22 хүртэл |
| 5 | Сонгуулийн тойргийн хороог байгуулах | Сонгуулийн ерөнхий хороо тойргийн хороог санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө байгуулна (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.04.27 |
| 6 | Тойргийн салбар хороог байгуулах | Сонгуулийн тойргийн хороо салбар хороог санал авах өдрөөс 55 хоногийн өмнө байгуулна (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.05.02 |
| 7 | Сонгуулийн хэсгийн хороог байгуулах | Сум, дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хэсгийн хороог санал авах өдрөөс 50 хоногийн өмнө байгуулна (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.05.07 |
| 8 | Нам, эвсэл сон-гуульд оролцохоо илэрхийлэх | Нам, эвсэл санал авах өдрөөс 65 хоногийн өмнө сонгуульд оролцохоо Сонгуулийн ерөнхий хороонд бичгээр илэрхийлж албан ёсоор бүртгүүлнэ (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.04.22-ноос өмнө |
| 9 | Нэр дэвшүүлэх ажлыг эхлэх | Нэр дэвшүүлэх ажлыг сонгууль зарласнаас хойш 15 хоногийн дараа эхэлнэ (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 22 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.04.27 |
| 10 | Нэр дэвшүүлэх ажлыг дуусгах | Нэр дэвшүүлэх ажлыг 20 хоногийн хугацаанд явуулж дуусгана (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 22 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.05.17 |
| 11 | Нэр дэвшигчийг бүртгэж, үнэмлэх олгох | Нэр дэвшигчийг Сонгуулийн тойргийн хороо сонгууль зарласнаас хойш 45 хоногийн дотор бүртгэж, үнэмлэх олгоно (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг) | 2004.05.27 |
| 12 | Нэр дэвшигчдийг нийтэд мэдээлэх | Нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш Сонгуулийн тойргийн хороо ажлын 3 өдрийн дотор, Сонгуулийн ерөнхий хороо ажлын 6 өдрийн дотор нийт нэр дэвшигчийн нэрийн жагсаалтыг тойрог, улсын хэмжээгээр нэгтгэн нийтэд мэдээлнэ (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг) | 2004.05.31-ний дотор,  2004.06.03-ны  дотор |
| 13 | Нам, эвсэл нэр дэвшигчээ татан гаргаснаа тойргийн хороонд мэдэгдэх | Нам, эвсэл нэр дэвшигчээ татан гаргаснаа санал авах өдрөөс 21 хоногийн өмнө сонгуулийн тойргийн хороонд мэдэгдэнэ (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг) | 2004.06.06-наас өмнө |
| 14 | Нөхөн нэр дэвшүүлэх | Нам, эвсэл нөхөн нэр дэвшүүлсэн бол санал авах өдрөөс 18 хоногийн өмнө сонгуулийн тойргийн хороонд бүртгүүлж болно (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 28 дугаар зүйл) | 2004.06.09-нөөс өмнө |
| 15 | Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэж хэсгийн хороонд өгөх | Сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга харъяалах нутаг дэвсгэртээ оршин суугаа сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хаягийн бүртгэлийн дагуу СЕХ-ноос баталсан маягтаар 2 хувь үйлдэж санал авах өдрөөс 50 хоногийн өмнө хэсгийн хороонд өгнө (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг) | 2004.05.07 |
| 16 | Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсгийн хороонд нэгтгэх | Хэсгийн хороо санал авах өдрөөс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө нэрийн жагсаалтыг Сонгуулийн ерөнхий хорооны баталсан маягтын дагуу 2 хувь нэгтгэнэ (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг) | 2004.05.12 |
| 17 | Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг ил тавьж танилцуулах | Хэсгийн хороо санал авах өдрөөс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө, харин эмнэлэг, амралт, сувиллын газарт 7 хоногийн өмнө нэрийн жагсаалтыг ил тавьж сонгогчид чөлөөтэй танилцах бололцоо олгоно (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг) | 2004.06.12-ноос өмнө,  2004.06.20-ноос өмнө |
| 18 | Сонгуулийн өмнөх ухуулга, сурталчилгаа явуулах, нэр дэвшигч сонгогчтойгоо уулзалт хийх | Санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө зогсооно (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг) | 2004.06.25-ны 24.00 цаг хүртэл |
| 19 | Олон нийтийн санал асуулга явуулах | Санал авах өдөр хүртэлх 7 хоногийн хугацаанд олон нийтийн санал асуулга явуулахыг хориглоно (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг) | 2004.06.20 хүртэл |
| 20 | Намуудын авсан суудлын тоо, УИХ-ын гишүүнээр сонгогдогчдын нэ-рийн жагсаалтыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид айлтган, нийтэд мэдээлэх | Сонгуулийн ерөнхий хороо сонгууль дууссанаас хойш 15 хоногийн дотор сонгогдогчдын нэрийн жагсаалтыг Монгол улсын Ерөнхийлөгчид айлтгаж нийтэд мэдээлнэ (Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг) | 2004.07.12-ны дотор |
| 21 | Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх | УИХ-ын анхдугаар чуулганыг сонгууль явуулсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор Монгол улсын Ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж товлон зарлана. Анхдугаар чуулганаар УИХ-ын шинээр сонгогдсон гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрнө (Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг) | 2004.07.27-ны дотор |